|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **XÃ LỘC QUANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO THAM LUẬN**

**Kết quả triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát**

**trên địa bàn xã Lộc Quang năm 2025**

**Kính gửi:** Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

**I. Khái quát chung**

Xã Lộc Quang thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, với tổng số 2130 hộ dân. Hiện nay xã không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo chiếm khoảng 3,2%. Trước năm 2025, trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại nhiều tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát, không đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo.

Thực hiện Kế hoạch của BCĐ xóa nhà tạm nhà dột nát tỉnh Bình Phước và chỉ đạo của UBND huyện Lộc Ninh, BCĐ xóa nhà tạm nhà dột nát xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã năm 2025 với tinh thần quyết tâm cao.

**II. Kết quả đạt được**

**1. Biện pháp thực hiện**

- Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, ban hành quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các ấp.

- Khảo sát thực tế, lập danh sách chính xác các hộ cần hỗ trợ, xác minh điều kiện và mức độ ưu tiên thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, vật tư, ngày công lao động góp phần chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn xã.

- Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, ban điều hành các ấp để cùng theo dõi, giám sát tiến độ thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính minh bạch trong thực hiện.

**2. Kết quả và hiệu quả đạt được**

**a. Thống kê ban đầu**

Tổng số hộ có nhà ở, tạm, nhà dột nát: 44 hộ

Trong đó: + Hộ cận nghèo: 40 hộ

 + Người có công: 04 hộ

 **b. Kết quả thực hiện**

*- Về số lượng:* Tổng số hộ đã được xóa nhà tạm, nhà dột nát là 44 hộ đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó:

+ Số hộ được hỗ trợ xây mới: 36 hộ

+ Số hộ được hỗ trợ sửa chữa: 8 hộ

*- Về chất lượng và thời gian thực hiện:* 100% công trình đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa đảm bảo chất lượng và đã được nghiệm thu, bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng trước 30/4/2025.

*- Nguồn kinh phí huy động:*

+ Ngân sách Trung ương: 150 triệu đồng

+ Hỗ trợ từ nguồn vận động quỹ “vì người nghèo” tỉnh 100 triệu đồng

+ Từ tiết kiệm 5% Ngân sách huyện: 2tỷ 263 triệu đồng

+ Từ quỹ “vì người nghèo” tỉnh ( nguồn 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 của các huyện. thị xã, thành phố): 737 triệu

+ Đối ứng từ các hộ dân 605 triệu

+ Đóng góp ngày công từ các hộ dân 160 ngày công ước tính khoảng 48 triệu đồng.

Tổng kinh phí được huy động là: 3 tỷ 903 triệu đồng

**c. Hiệu quả mang lại**

- Đảm bảo 100% số hộ được hỗ trợ đều có một căn nhà ở an toàn đảm bảo “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng; từng bước ổn định, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững.

- Nâng cao niềm tin của người dân với chính quyền địa phương, tạo được sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

*-* Góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

**III. Đánh giá chung**

1. **Thuận lợi**
* Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các ủy Đảng, cấp chính quyền
* Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong xã
1. **Khó khăn**
* Một số hộ gia đình còn khó khăn trong việc đối ứng kinh phí xây dựng
* Trong cùng thời gian có nhiều công trình xây dựng dẫn đến vật tư, số thợ xây dựng không đủ đáp ứng dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
* Một số nhà ở nằm ở vị trí địa hình khó khăn, việc vận chuyển vật tư gặp trở ngại.

**IV. Kiến nghị, đề xuất**

* Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực cho chương trình trong năm tiếp theo.
* Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát chất lượng công trình nhà ở dân sinh cho cán bộ xã, ấp.
* Gắn kết xóa nhà tạm với phát triển sinh kế bền vững.

### IV. KẾT LUẬN

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 tại xã Lộc Quang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với những kết quả đã đạt được, địa phương chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình trong những đợt tiếp theo, hướng tới mục tiêu không còn hộ dân sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**
 **CHỦ TỊCH**